花蓮縣太昌國小106學年度第58屆畢業典禮工作分配

一、辦理時間：6月20日（三）13：30～16：30。

二、預演時間：6月13日（三）9：00第一次預演，6月14日（四）9：00第二次預演

三、參加人員：六年級畢業生及家長、全校教職員工、協助工作學生。

四、地    點：北大樓3F禮堂。

五、工作分配表：（為使版面簡潔，未詳列職稱，請見諒！）

| 組別 | 姓名 | 畢業典禮前置作業 | 完成日期 | 畢業典禮當天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 督導 | 梅媛媛 | 督導活動進行相關事宜 校園巡禮帶領人 貴賓邀請、確認 畢業典禮主持人 | 6/20 | 典禮主持人 校園巡禮主持人 |
| 典 禮 組 | 李采綾 | 規劃及執行典禮活動 畢業典禮系列活動總策畫 確認活動執行進度 藝術深耕策畫 畢業生座位、進退場動線安排 二次預演主持 畢業典禮系列活動窗口 | 6/15 |  |
|  | 陳素瓊 | 畢業生受獎名冊確認 獎狀套印 | 6/15 |  |
|  | 陳怡燕、張麟玉 陳郁涵、王若竹 | 模範生選拔 規畫小鐵人闖關 畢業典禮場地佈置(禮堂、小鐵人場地：泳池、操場) | 6/15 6/20 |  |
|  | 畢業班導師 (組長：學年主任) 郝淑芬、余柔葶、 翁純玉 | 進場介紹詞 畢業生家長聯繫 學生授獎禮節指導 各班畢業生感言指導 點滴回顧媒體製作 畢業典禮感恩表演節目 導師的話 餐會規畫、餐會場佈、會後整理 | 6/15 | 畢業生秩序提醒 |
|  | 吳煜明(組長)、 陳雅琪 李依儒 沈曉琪 | 遴選、指導學生遞送獎品 獎品場地布置排放及遞送 訓練招待學生 4. 畢業典禮司儀長(煜明) | 6/20 6/20 6/20 | 當天獎品遞送 招待學生 |
|  | 陳素瓊 | 畢業歌選 配樂規劃 | 6/12 | 音樂、音響器材播放及操作 |
|  | 張銘煌 | 硬體架設(音響設備、電風扇、電腦、投影機等器材架設) 音響器材播放及操作 |  |  |
|  | 劉曉燕 | 畢業證書印製及獎學金確認 印製、邀請卡製作及名單確認 | 6/8 | 引導會場來賓、家長就座 |
|  | (組長：學年主任) 陳繹凱、賴清雯 | 在校生祝福 協助藝術深耕場地規畫、佈置 | 6/15 |  |
| 行 政 組 | 張瑞蘭(組長) 、林岢嬅 、李妍嬉 、陳保良 、黃彥智 、陳 暐 、劉月美 、謝定哲 | 餐會規畫(瑞蘭) 物品採購(妍嬉) 典禮流程海報(定哲) 會場(含停車場)指引標示(定哲) 貴賓茶水採購、準備(妍嬉) 報到處設置（彥智、陳暐） 禮金禮品收受(保良) 收據製作(保良) 禮金禮品徵信(保良) 胸花(月美) | 6/20 | 來賓或家長引導至會場(瑞蘭、苛嬅) 與會貴賓名單簽到（彥智、陳暐） 貴賓名單知會(瑞蘭、苛嬅) 報到處禮金 禮品收受徵信(保良) |
|  | 何燿州(組長) 林益誠 | 規劃獎品項目 禮品分類包裝 | 6/15 |  |
|  | 廖美雪 | 協助經費核銷 |  |  |
|  | 林淑萍(組長)、 劉月美 | 醫療服務 | 6/20 | 醫療服務 |
| 場 地 組 | (組長：學年主任) 劉育如、孫小佩、 曾玉華 | 協助佈置會場 北大樓廁所(三樓)加強整理 (6/19、6/20、6/21) 北大樓環境整潔(會前及會後) | 6/20 |  |
|  | 謝定哲(組長) | 攝影設備準備檢查 電腦及投影設備 校園巡禮、餐會 (攝影、照相：謝定哲) | 6/20 | 1.系列活動攝影、照相 2.會後資料多媒體製作(定哲) |
|  | (組長：學年主任) 謝益忠、黃羚蓉、 何碧霜 | 會場場地清潔、桌椅設置排列(桌椅、掃地、拖地、窗戶) 窗戶6/19 桌椅6/14、6/19、6/20、6/21 掃地、拖地6/19、6/20、6/21 畢典會後協助擺放隔天幼兒園畢典桌椅。 確認場地復原(各負責人員) | 6/20 6/21 | 6/20會場及飲水機垃圾桶置放 6/19、6/20 、6/21垃圾處理會場維護及協助(定哲) |
| 說明： 畢業典禮當天各組別如需學生協助，請於107/6/13(三)前提出(教務處彙整通知家長)，學生儀態訓練請各負責老師協助指導。 畢業班校園巡禮時間，於當日8:15開始；畢業餐會6/15於11:30—13:00，假六年級教室前走廊辦理，敬邀師長們蒞臨參加。 第二次預演及畢業典禮當日必須在現場之工作人員公假排代，代課費由校內相關預算項下支應。 典禮當天除惠請全校教師到場，外場行政人員亦請於13：25前回到會場至師長席就座。 典禮結束後請同仁留下協助整理會場，準備隔天幼兒園畢業典禮。 各負責老師於107/6/22前自行規劃時間將所安置物品(或器具)歸位 |

七、本計畫奉  校長核定後實施，如有未盡事宜得隨時增修之。

承辦人：             學輔處               主計：               校長：

總務處